## Sheet1
Difficulty for select sprint PBI | Goal line | Actual | Total points
SPIKE: Look into Analysis of Patterns for Confidentiality - 5 | 0 | 10 | 34
Scan Strings in Email Text - 8 | 1 | 2 | 34
Encryption Algorithm for Database - 13 | 1 | 3 | 34
Create a Simple Interface - 3 | 4 | 5 | 34
Create a Database - 5 | 7 | 8 | 34
| 10 | 8 | 34
total points | 13 | 10 | 34
34 | 16 | 10 | 34
| 19 | 10 | 34
| 22 | 10 | 34
| 25 | 10 | 34
| 28 | 10 | 34
| 31 | 10 | 34
| 34 | 10 | 34
| Goal line | Actual
| 34 | 34
| 31 | 32
| 28 | 31
| 25 | 29
| 22 | 24
| 19 | 24
| 16 | 22
| 13 | 22
| 10 | 22
| 7 | 22
| 4 | 22
| 1 | 22
| 1 | 22
| 0 | 22